# PKYDrip 产品化网站升级实施方案

标准产品体系  OEM边界  网站信息架构  资料补齐  实施计划

版本 V1.0   日期 2026年10月21日   用途 内部决策与执行

本方案用于把PKYDrip现有网站从概念和平台优先的表达，调整为标准产品优先的销售结构。网站保留既有URL、多语言、SEO与广告资产，不进行推翻式重做。核心产品以固定型号、固定照片、确认参数、供货边界、MOQ和交期为主要内容；OEM、深度定制与第三方设备接入集中到独立合作体系。

主要结论：可以立即开始资料盘点、型号冻结、页面模板和产品目录设计。第一批页面上线前必须确认正式型号、关键参数、真实照片、MOQ、典型交期、认证状态和质保边界。

# 管理摘要

| 事项 | 决定 | 经营目的 |
| --- | --- | --- |
| 网站升级方式 | 保留现有网站和URL，分批调整内容与导航 | 保护SEO、Ads和多语言资产 |
| 销售主线 | 标准型号与标准组合优先 | 提高报价速度与成交确定性 |
| 产品数量 | 首页少而精，产品目录完整覆盖 | 降低客户理解成本 |
| OEM表达 | 独立页面与独立评审，不在每个产品页重复承诺 | 控制低价值定制和开发成本 |
| MOQ规则 | 标准型号可低MOQ，定制有单独MOQ和工程条件 | 避免无条件定制 |
| 平台表达 | 作为合作与技术证据，不占首页主要决策路径 | 保留技术优势但不压过产品 |

# 1 项目目标与适用范围

本项目覆盖首页、产品目录、重点产品页、解决方案页、OEM与合作伙伴页面、开放平台、资料下载、询价路径和转化追踪。现有系统页和概念页保留，但降低其在客户决策路径中的优先级。

少接低价值定制

多卖标准型号

多卖标准组合

缩短报价时间

统一销售说法

明确每个型号的毛利

用MOQ和商业条件过滤无效询盘

# 2 产品与商业原则

## 2.1 标准产品优先

每个公开型号必须可以重复生产、重复报价和重复交付。最低资料集包括型号、真实照片、标准配置、可选配置、接口、电压、供货边界、MOQ、典型交期、包装、质保和认证状态。

## 2.2 支持定制但有条件

产品页只说明标准产品支持项目选项。贴牌、包装、语言、固件、硬件、协议、私有部署和联合开发进入OEM或合作伙伴评审。网站不使用“任何功能均可定制”或“兼容所有设备”等无边界表述。

## 2.3 MOQ规则

| 订单类型 | 适用内容 | 基本规则 |
| --- | --- | --- |
| 标准产品 | 现有型号、现有外观、现有软件 | 可提供较低MOQ，按型号确认 |
| 轻度定制 | Logo、铭牌、包装、语言、预设参数 | 单独MOQ，可收样品、制版或配置费用 |
| 深度OEM | 外壳、PCB、固件、UI、协议、云平台、电气结构 | 技术评审后确定MOQ、NRE、样机费和周期 |

# 3 产品组合

## 3.1 A系列核心标准产品

| 产品 | 建议定位 | 当前资料状态 | 上线前关键确认 |
| --- | --- | --- | --- |
| 智能版灌溉控制器 | Linux工业计算平台加STM32实时控制，工业级联网与扩展 | Grow 16页面较完整，缺固定照片与正式资料 | 正式型号；4G和RJ45是否标准；接口、尺寸、MOQ、交期 |
| 本地版灌溉控制器 | STM32加工业组态屏，低成本、不联网、现场独立运行 | MC-16 Local页面较完整 | 正式型号；AC/DC输出；尺寸、端子、MOQ、交期 |
| 大流量基本型水肥机 | 大田、果园和较大流量灌溉系统 | FG301有旧页面和单张照片 | 与蠕动泵版区分；确认泵、流量、扬程、电压和供货边界 |
| 蠕动泵两肥一酸 | 小型实验室和小型温室精细加肥 | 缺独立正式页面与完整资料 | 正式型号；泵流量、精度、桶体、EC/pH范围 |
| 蠕动泵三肥一酸 | 小型实验室和小型温室较复杂配方 | FG401现有页面与新定义冲突 | 重建参数；确认是否包含EC/pH闭环 |
| PKY-ECpH-301 | 现有灌溉或水肥系统的EC/pH闭环控制模块 | 页面结构可用，参数和照片不足 | 探头、精度、校准、输出、接口、尺寸和供货范围 |
| PKY-ECpH-501 | 四肥一酸、混肥桶、双EC/pH和配方管理 | 现有FG501内容可借用但身份冲突 | 正式型号、桶容积、双检测位置、标准配置与照片 |

命名风险：当前大流量基本型和蠕动泵两肥一酸版本均出现FG301名称。正式上线、报价和说明书制作前必须分配不同型号。FG301-HF与FG301-P仅可作为内部讨论名称，未经批准不得公开。

## 3.2 B系列标准补充产品

B系列包括无线阀门控制器、LoRa网关、太阳能阀门节点、远程水泵控制器、温室环境控制器、传感器、扩展模块和标准控制柜。B系列仍需固定型号和标准资料，但不占首页主要位置。

## 3.3 C系列项目与深度定制

C系列包括特殊控制柜、电气标准、水路和泵组、非标准通道、定制外壳和PCB、定制固件和协议、私有云、第三方设备大规模集成及联合开发。C系列通过OEM与合作伙伴流程进入技术评审。

# 4 现有资料盘点与缺口

| 资料类别 | 现有基础 | 主要缺口 | 责任来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品照片 | 部分型号有单张主图、界面图和系统图 | 统一正面、45度、内部、端子、铭牌、尺寸、包装、安装图 | 产品与市场团队提供真实原图 |
| 产品参数 | Grow 16与MC-16较详细，水肥和EC/pH不一致 | 型号冻结、泵和通道、测量精度、接口、尺寸、重量 | 研发和产品负责人确认 |
| 产品文档 | 有通用目录、灌溉、LoRa、EC/pH和FG3 PDF | 核心型号独立Datasheet、Manual、Wiring、协议和装箱清单 | GPT编排，研发审核 |
| 商业数据 | 产品页几乎没有完整MOQ和交期 | MOQ、交期、包装、质保、价格层级、毛利 | 负责人和销售提供 |
| 认证资料 | 网站目录未发现可核实的型号证书 | 证书文件、适用型号、有效期和可公开范围 | 公司提供原始证书 |
| 项目证据 | 有场景和安装素材 | 真实性、项目说明、客户授权和可公开范围 | 销售和项目团队确认 |

# 5 GPT可以承担的工作

| 可直接完成 | 需要真实输入后完成 | 不能代替企业提供 |
| --- | --- | --- |
| 产品体系整理；页面结构；文案；对比表；场景BOM；Hugo模板；筛选器；询价路径；多语言；SEO；结构化数据；链接和构建检查 | 根据确认参数制作Datasheet、说明书、接线说明、协议文档、报价模板；整理和统一真实照片；绘制技术示意图 | 真实参数、认证、成本价格、MOQ、交期、工厂能力、客户案例授权、真实产品照片和质保承诺 |

GPT生成的场景图和结构图只能标为示意图，不能替代真实产品照片、安装照片、证书或检测报告。

# 6 OEM与合作伙伴体系

## 6.1 独立入口

OEM能力集中放在OEM与合作伙伴页面。产品页仅保留一句条件式说明和链接，避免让客户误解单台样机即可获得外壳、固件和平台定制。

## 6.2 定制分级

| 等级 | 示例 | 审核条件 | 输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 标准选项 | 电压、通信模块、语言、附件 | 型号可支持，按选项报价 | 标准BOM与交期 |
| 轻度OEM | Logo、铭牌、包装、预设参数 | MOQ、制版或配置费用 | 样机确认与批量订单 |
| 工程定制 | 外壳、PCB、固件、UI、协议 | 数量、市场、NRE、样机费、冻结范围 | 项目计划与验收标准 |
| 平台合作 | 第三方设备、设备模型、私有部署 | 协议资料、设备数量、运维责任和商业模式 | 集成范围、接口和服务条款 |

# 7 开放平台与第三方接入

开放云平台用于PKYDrip产品及经过验证的第三方设备。支持的接入方式可以包括Modbus RTU、Modbus TCP、MQTT、HTTP/API和LoRa网关。对外表述应为“通过经过验证的设备模板接入”，而不是无条件宣称所有设备即插即用。

| 接入层级 | 范围 | 商业处理 |
| --- | --- | --- |
| 标准接入 | 已有设备模板和已验证协议 | 按标准平台或设备服务提供 |
| 配置接入 | 新增寄存器映射、MQTT Topic或设备模型 | 收取配置或集成费用，可设置数量要求 |
| 深度集成 | 新协议、专用网关、品牌平台、私有部署 | NRE、项目周期、MOQ或年度合作要求 |

# 8 网站信息架构

## 8.1 首页

核心标准产品

按应用选择产品

标准组合和参考BOM

MOQ、交期、包装和质保摘要

工厂、产品和项目实拍

快速报价入口

OEM与合作伙伴入口

开放平台、协议和实时演示证据

## 8.2 产品目录

保留/product/ URL，从先理解系统改为直接找型号。一级筛选为Controllers、Fertigation、Wireless、EC/pH、Greenhouse Climate和Sensors。二级筛选使用客户能直接理解的参数，例如联网方式、通道、肥酸数量、泵型、是否带混肥桶、EC/pH控制方式和应用场景。

## 8.3 产品页

统一结构包括定位、适用与不适用、真实照片、关键规格、标准配置、可选配置、同系列比较、安装接口、供货边界、MOQ与交期、包装质保认证、下载、FAQ和型号预填询价。

## 8.4 导航

建议一级导航为Products、Solutions、For Distributors、Support和Contact。Systems页面保留URL和SEO内容，但不作为客户进入产品的前置步骤。

# 9 实施阶段与验收

| 阶段 | 主要工作 | 预计周期 | 进入条件 | 完成标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P0 产品冻结 | A/B/C清单、正式型号、商业规则、证据清单 | 1周 | 负责人参与 | 核心型号与命名无冲突 |
| P1 资料补齐 | 照片、参数、MOQ、交期、包装、质保、证书 | 2周 | P0完成 | 每个A产品达到最小资料集 |
| P2 页面基础 | 首页、产品目录、统一模板、追踪方案 | 2周 | 模板与资料可用 | 本地构建通过，URL不变 |
| P3 A系列页面 | 七个核心产品页与下载资料 | 2周 | 参数经研发确认 | 内容、图片、商业边界审核通过 |
| P4 组合与方案 | 标准组合、场景BOM、询价参数 | 1周 | 标准产品已冻结 | 每个组合可重复报价 |
| P5 OEM与平台 | OEM规则、合作表单、协议与接入说明 | 1周 | 商业规则确认 | 定制请求可分级过滤 |
| P6 上线与多语言 | 分批上线、追踪验证、重点语言同步 | 2周 | 验收通过 | 无404、追踪正常、核心语言完成 |
| P7 持续优化 | 按询盘、成交、毛利和售后调整曝光 | 持续90天 | 生产数据可用 | 形成月度产品经营复盘 |

# 10 角色与责任

| 角色 | 主要责任 | 不可替代输入 |
| --- | --- | --- |
| 负责人 | 产品取舍、利润目标、OEM边界和最终批准 | 型号、商业规则、毛利目标 |
| 研发/产品 | 参数、协议、结构、兼容性和技术审核 | 真实规格、限制和版本状态 |
| 销售 | 客户问题、报价习惯、市场需求和询盘质量 | MOQ、交期、报价与客户反馈 |
| 市场 | 照片、案例授权、广告词和多语言优先级 | 可公开素材和市场顺序 |
| GPT/网站实施 | 结构、文案、页面、文档、表格、多语言、SEO和技术QA | 基于已确认事实执行 |

# 11 上线保护规则

不批量改变现有URL

不删除已有索引页面

不改变正在使用的Ads落地页地址

保持canonical和hreflang

系统和概念页降权但不删除

先完成英文核心页，再按广告市场同步语言

每批上线前检查GA4、Google Ads、Meta Pixel、WhatsApp和表单事件

所有认证、项目和制造声明必须有对应证据

# 12 经营指标

| 指标 | 目的 | 建议查看频率 |
| --- | --- | --- |
| 各型号广告花费和询盘量 | 判断需求与获客成本 | 每周 |
| 有效询盘率 | 判断页面是否吸引正确客户 | 每周 |
| 报价响应时间 | 检查标准化是否提升效率 | 每周 |
| 报价转订单率 | 判断产品、价格与证据是否匹配 | 每月 |
| 平均订单金额与毛利率 | 确认销售增长是否带来利润 | 每月 |
| 标准型号与标准组合订单占比 | 衡量产品化成果 | 每月 |
| 每单售前和定制工时 | 识别低价值定制 | 每月 |
| 售后、返工和备件成本 | 识别隐藏利润损失 | 每月 |

# 13 立即启动清单

确认智能版与本地版正式型号及标准联网配置。

解决大流量FG301与蠕动泵两肥一酸版本的命名冲突。

确认FG401三肥一酸的真实结构、参数和EC/pH能力。

确认PKY-ECpH-501是否替代当前FG501及其桶容积、双检测位置和标准配置。

填写核心产品参数与供货边界表。

填写各型号MOQ、典型交期、包装、质保和认证状态。

按统一清单拍摄核心产品照片。

确定OEM各层级MOQ、NRE和样机政策。

确定第一批上线页面和Ads对应关系。

在本地完成页面开发、构建与追踪验收后再分批上线。

# 14 决策门槛

第一批开发可以立即开始。第一批生产上线只有在以下条件全部满足后进行：核心型号无命名冲突；页面参数经过研发确认；主图为真实可公开素材；MOQ和交期经过销售确认；认证表述有证据；URL和追踪方案通过检查。